## Méthodes SCRUM
Membres de l'équipe
Chiffrier de documentation de projets
Mario Laframboise
Guillaume Foisy |  | Rappel de la méthode
Yanis Boumazouzi
|  | Analyse et modélisation |  |  | Implantation par SPRINTs successifs
Un SPRINT est une période courte de production
|  | Obtention d'un mandat | Un mandat provient d'un CLIENT (externe, interne ou vous même) | d'ou doit sortir une partie du logiciel, le livrable
|  | Analyse textuelle | son but est d'obliger une lecture formelle du document |  | Planification détaillée | à partir de la section du sprint courant dans
la Planification globale, on attribue les tâches
|  | Identification des cas d'usage et des rôles | ce que logiciel doit permettre de faire, du point de vue du client |  |  | à des membres de l'équipe devant les réaliser
Chaque membre est responsable de préciser
|  | Scénarios d'utilisation | la modélisation spécifiant séquentiellement dans le temps |  |  | ses tâches en sous-tâches afin d'évaluer
|  |  | toutes les étapes incluses pour réaliser un cas d'usage |  |  | le temps requis à sa réalisation
|  | Maquettes graphiques | le design visuel des diverses pages-écrans (fenêtres) par |  | SCRUMs quotidiens | Les SCRUMs sont des réunions quotidiennes
|  |  | lesquelles l'usager manipulera le logiciel |  |  | d'équipe où chaque membres doit indiquer
les tâches complétées,
|  | Définition des classes et méthodes | identifications des classes permettant d'instantier les objets |  |  | les tâches à réaliser
|  |  | chargées d'effectuer le traitement dans le programme |  |  | et les problèmes rencontrer
Cette réunion doit se faire avec toute l'équipe
|  | Modélisation de données | définition des tables de données (ou autres modèles au besoin) |  |  | afin d'assurer que tous comprennent comment le projet avance
dans lesquelles les informations devront être conservées
[5 empty] | Debriefing/Ajustement | réunion de fin de SPRINT permettant d'évaluer commen le
projet avance ou retarde, afin d'apporter les ajustements requis
| Planification globale |  | C'est le cadre temporel dans lequel on précise l'ordre de réalisation |  |  | au prochain SPRINT
| incluant le découpages en SPRINTs |  | des classes, base de données, et autres composantes faisant
|  |  | parties du logiciel à créer. |  | Livraison partielle | lo logiciel doit être utilisable pour faire partiue d'une livraison

## Analyse textuelle
Membres de l'équipe
Analyse textuelle
Mario Laframboise
Guillaume Foisy |  |  | L'analyse textuelle a pour but de forcer une lecture optimale du mandat du client
Yanis Boumazouzi |  |  | L'exercice consiste essentiellement à identifier les mots et expressions pertinents au logiciel à réaliser
Comme la plupart des mandats sont écris en langage ordinaire, on se concentre sur les noms des choses
les verbes qui dénotent des actions de ces choses, et sur les adjectifs qui les qualifient
On ne répète pas inutilement les mots rencontrés plusieurs fois, on ne fait PAS DE PHRASE, les colonnes
n'ont pas de lien l'une avec l'autre
On leut identifier des "expressions", tels "adresse de courriel", ou "envoyer courriel"
|  | Noms (objets) | Verbes (actions) | Adjectifs (attributs)
explicites (dans le texte)
|  | Mandat client | Mandat client | Mandat client
|  | Entités, organismes | naissent, se transforment, disparaissent | autonome
Réseaux neuronaux
|  | Réalité, monde |  | observable
|  | Danse de la vie | Danse de la vie | Danse de la vie
|  | Organisme | Explore, tâtonne, guidé par capteurs | initial = étincelle
|  | Formes | apparaissent | Réseau neuronal unique
percevoir (perception unique)
se comporter (comportement)
|  | Règles |  | simples
|  | Dynamiques |  | riches (complexes)
Symphonie des sens
|  | Capteurs | alimenter le réseau neuronal
Yeux
Antennes
Récepteurs chimiques
Récepteurs thermiques
Société de petits agents
Sans chef d'orchestre central
|  | Organisation |  | vivante
Émergence de l'intelligence
Générations
|  | Réseaux neuronaux | évolue
|  | Connexions | se renforcent, s'effacent
|  | Comportements primitifs | laisse place => stratégies
|  | Stratégies |  | de survie, de chasse, de fuite, de coopération
Intelligence
Adaptation
Lutte pour la survie
|  | Écosystème |  | rien n'est acquis
Faim
Compétition
Prédation
Obstacles
|  | Ressources | rareté
|  | Adaptation | unique
Évolution
|  | Système |  | ouvert, imprévisible
Rétroactions
Équilibre fragile
Symbioses
Comportements collectifs
Chaines alimentaires
Harmonie globale
| implicites (requis par ce qui est explicites mais jamais mentionné) |  | Organisme | Organisme
|  | Événements (aléas de l'écosystème) | détecter | taille
|  |  | se reproduire | couleur
|  |  | se transformer | positions
|  |  | mourir | vivant
|  |  | croitre | mort
|  |  | se déplacer | vitesse
|  |  | naître | santé
|  |  | penser | énergie
|  |  | choisir | résistance
|  |  | subir | autonome
|  |  | s'alimenter | défense
|  |  | se réguler | sens
|  |  | attaquer | perspection
|  |  | dormir | gènes - génétiques
|  |  | s'éveiller | phéromones
supplémentaires (suggestions pour le mandataire de choses possibles mais peut-être ignorées)
Amélioration de l'interface
(scroll, zoom, boutons,
fiches d'identification)

## Cas et Scénarios
Membres de l'équipe
Cas d'usage et Scénario d'utilisation, ainsi que les rôles
Mario Laframboise |  |  | Identification des cas d'usage, indication des rôles concernés par ceux-ci (à qui ils vont s'appliquer: président, gestionnaire, vendeur, commis,etc), et précision des détails d'implantation de la dynamique de chaque cas d'usage dans un scénario d'utilisation, eu égard aux commandes de l'humain et au traitement opéré par l'ordinateur en réponse.
Guillaume Foisy |  |  | Une seule entrée par ligne et jamais dans les deux colonnes sur la même ligne. Du haut vers le bas, c'est LA REPRÉSENTATION TEMPORELLE des actions (soit de l'humain, soit de l'ordinateur) qui compte
Yanis Boumazouzi |  |  | Un cas d'usage peut référer à un autre cas d'usage... ce dernier expliquant en détail
cette partie de la tâche (par exemple la tâche d'identification de l'utilisateur (login)
Notes Pour information supplémentaire
Utiliser le IF pour des sections conditionnelles
Utiliser le FOR pour des boucles
| Profil d'utilisateur | Tâche complète | Manipulations humaines dans l'interface | Opérations effectuées par l'ordinateur | Opérations effectuées par l'ordinateur | Opérations effectuées par l'ordinateur
Rôle
| (usager, environnement, organisme) | Cas d'usage
|  |  | Humain | Machine (Organisme) | Machine (Environnement) | Machine (Interface)
| usager | Changement de température | Changer la température
Modifier sa température
| organisme | Détecte un changement de température |  | Thermorécepteurs envoient un signal au système nerveux (en continu)
Système nerveux vérifie la température du corps et lui envoie un signal au besoin (en continu)
Corps régule sa température ou cesse de réguler
Ajustement de la jauge énergie en conséquence
Enregistrement épigénétique au besoin
| usager | Changement du taux d'humidité | Changer le taux d'humidité
Modifier le taux d'humidité
| organisme | Détecte un changement du taux d'humidité |  | Hygrorécepteur envoie un signal au système nerveux (en continu)
Système nerveux vérifie capacité de l'organisme à tolérer ce taux d'humidité (en continu)
| organisme | Se mettre en état de cryptobiose |  | Corps se met en cryptobiose au besoin
Ajustement de la jauge énergie en conséquence
Ajustement de l'état de transitions
Enregistrement épigénétique au besoin
| usager | Ajout de nuages de pression | Choisir les paramètre du nuage (intensité du centre, rayon total, rayon du centre, nombre)
Ajouter un autre type de nuage
Ajouter une plage de nuage
Appliquer les nuages
Créer les nuages aléatoirement dans le modèle
| environnement | Déplacement des nuages |  |  | Déterminer vitesse et direction du vent (changeant)
Faire bouger les nuages
| organisme | Détecte un nuage au-dessus de lui |  | Mécanorécepteurs envoient un signal au système nerveux
Système nerveux vérifie quels mécanorécepteurs reçoient le plus de signaux
Ajuste l'orientation
Boucle de vérification (deux étapes précédentes)
Avance pour fuir le nuage
| usager | Modification de nuages de pression | Changer ou enlever des nuages
Ajuster la plage de nuage
Ajuste la quantité de nuage et leurs paramètres dans le modèle
| usager | Quantité de nourriture / vitesse d'apparition | Changer la quantité de nourriture
Chronomètre pour la vitesse d'apparition de nourriture
| environnement | Génération de la nourriture |  |  | Faire apparaître de la nourriture aléatoirement
Supprimer de la nourriture aléatoirement
| organisme | Manger |  | Détection de la faim de l'organisme (jauge de faim)
Odorat détecte de la nourriture et envoie un signal au système nerveux
Système nerveux change l'orientation de l'organisme pour tenter de voir la nourriture
Si la nourriture est dans le champ de vision, la organisme se déplace
Si la nourriture est dans la portée de la organisme, la organisme mange
Ajustement de la jauge de faim et d'énergie de l'organisme
Ajustement du système digestif
Enregistrement épigénétique au besoin
| usager | Changement de ratio terre / eau | Changer le ratio
Ajustement aléatoire dans le modèle
| organisme | Boire |  | Détection de la soif de l'organisme (jauge de soif)
** La suite : même chose que pour manger
| organisme | Déféquer / uriner |  | Système digestif détecte si liquide ou solide
Stockage dans le bon organe
Ajustement des jauges faim / soif
Absorption des aliments
Évacuation au bout d'un certain temps ou lorsque le stockage est plein
| usager | Création d'un cycle (saisons) | Choisir tous les paramètres ci-haut
Choisir la durée
Appliquer le cycle
Ajustement de l'interface
Appliquer les changements
Automatiser les changements de paramètres (chrono + boucle)
| environnement | Changement de cycle |  |  | Détecter fin de cycle
Changer les paramètres de l'environnement (graduellement)
| organisme | Détectection des besoins |  | Fluctuation des jauges de besoin selon le temps, l'environnement, les événements, l'organisme
Vérification de la priorité des besoins
Système nerveux active d'une action pour répondre au besoin prioritaire
| organisme | Naître |  | Apparaître (et déterminer la génétique)
Activation de la jauge santé
| organisme | Vieillir |  | Déterminer le seuil de vieillissement
Réduction de la jauge santé dépassé un certain seuil (méthode = parabole)
| organisme | Mourir |  | Vérication de la jauge de santé
Meurt si jauge santé = 0
Supprimer l'organisme du modèle
| organisme | Chercher à se reproduire |  | Si la recherche est active : émission de phéromones
Si odorat détecte phéromones, même chose que pour la faim
| organisme | Se reproduire |  | Deux organismes se reproduisent
Début de gestation : assemblage des gènes
Vérification de l'épigénétique et de l'intensité du trauma intergénérationnel
Vérification de la transformation de l'épigénétique en génétique innée
| organisme | Donner naissance |  | Faire apparaître un organisme
Détermination finale de la génétique et des attributs de l'organisme
| organisme | Dormir / Se réveiller |  | Détection de la jauge d'énergie
Se mettre en état de sommeil en cas de besoin
Augmentation de la jauge d'énergie
| organisme | Se déplacer |  | Choisir une orientation
Se déplacer
| usager | Changement de la taille du monde | Changer la taille du monde
Ajuster la vue
| usager | Faire défiler l'écran (Scroll) | Faire défiler l'écran
Bouger ce qui est vu dans le modèle
| usager | Agrandir ou réduire la fenêtre (Zoom in - Zoom out) | Agrandir ou réduire la taille de la fenêtre
Ajuster les proportions de la vue
| usager | Afficher informations d'un organisme | Cliquer sur un organisme
Aller chercher les infos de l'organisme
Afficher les infos de l'organisme

## Maquettes
Membres de l'équipe |  | Maquette des interfaces graphiques
Maquette graphique représentant les pages-écrans du logiciel prévu. Cela permet d'identifier des ensembles fonctionnels de widget, offert à l'utilisateur.
Mario Laframboise |  | Regroupement conceptuel, plutôt qu'agencement esthétique, pour l'instant. On parle donc d'ERGONOMIE du logiciel
Guillaume Foisy
Yanis Boumazouzi
Exemple
Page écran d'identification
| Configurations |  |  |  | Configurations |  |  | Configurations |  | Configurations |  |  |  | Configurations |  | Configurations
barre de défilement
| Zone d'onglets* |  |  |  | paramètres globales |  |  | paramètres d'environnement |  | nuages de pression |  |  |  | infos cycles |  | infos organismes
vitesse du vent
[6 empty] | taille x |  |  | Température |  | - |  | + |  | Nombre de cycle |  | Identifiants
[6 empty] | champ texte |  |  | Scrollbar | [5 empty] | info
[11 empty] | orientation de départ | [5 empty] | Jauge santé
[6 empty] | taille y |  |  | Humidité |  | champ texte |  |  |  | Cycle 1 |  | info
[6 empty] | champ texte |  |  | Scrollbar
[12 empty] | Retirer nuage |  |  | Durée |  | Jauge énergie
[6 empty] | zoom % |  |  | Nourriture | [5 empty] | info |  | info
[6 empty] | champ texte |  |  | Scrollbar |  | intensité du centre
[11 empty] | - |  | + |  | Température |  | Jauge faim
[6 empty] | contrôle de vitesse |  |  | Eau | [5 empty] | info |  | info
[6 empty] | - | + |  | Scrollbar |  | rayon total
[11 empty] | - |  | + |  | Humidité |  | Jauge soif
[15 empty] | info |  | info
rayon centre
[6 empty] | Appliquer les changements |  |  | Ajouter un cycle |  | - |  | + |  | Nourriture |  | Etc
[15 empty] | info |  | info
Quantité
[9 empty] | Cycle en cours |  | - |  | + |  | Nombre de nuages |  | Détails génétiques
[9 empty] | info : | [5 empty] | info
Ajouter un type de nuage
barre de défilement

## CRC
Membres de l'équipe
CRC
Mario Laframboise |  | Identification des classes d'objets à programmer qui vont remplir les attentes du client, tels qu'identifiées par les tâches inscrites dans les scénarii d'utilisation provenant de l'analyse textuelle, en vertu des cas d'usage. Ces tâches deviennent ici des méthodes d'objet (des fonctions) - Un objet est responsable des tâches qu'il peut effectuer. La collaboration est un lien vers des objets qui seront en relation avec le présent, et donc qui nous orientera vers so propriétaire pour paufiner le code de cette relation.
Guillaume Foisy
Yanis Boumazouzi
| Classe: Contrôleur |  |  | Collaboration | Classe:Interface de configurations |  | Collaboration | Classe: Organisme |  | Collaboration
| propriétaire: |  |  | Simulation | propriétaire: Vue |  |  | propriétaire: Simulation |  | Nourriture
|  |  |  | Vue | [5 empty] | Eau
| Responsabilité |  | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs) |  | Responsabilité | (args, facultatifs) | Nuage
| Créer le modèle : |  | Simulation |  | Afficher les onglets | Widgets |  | Vérifier ses besoins | états (manger, dormir, cryptobiose, marcher, orienter, disponible)
| qui va créer l'environnement |  | Vue |  | Afficher les widgets | Onglets |  | Se déplacer | récepteurs (hygro, mécano, thermo, odorat, vue)
| qui va créer les organismes |  |  |  | Recevoir les inputs utilisateurs | Taille |  | Se reproduire | système digestif
| Créer la vue : | [6 empty] | Manger | système nerveux
| Demander à la vue de dessiner environnement | [6 empty] | Boire | santé
| Demander à la vue de dessiner les organismes | [6 empty] | Dormir | jauges de besoin (énergie, faim, soif)
[8 empty] | Mourir | envie (pour la reproduction)
| Lancer la boucle de simulation |  |  |  | Classe: Canevas de simulation |  | Collaboration | Naître | ADN
| Activer l'environnement et les organismes |  |  |  | propriétaire: Vue |  |  | Se mettre en cryptobiose | glandes (pour les phéromones)
Tempérer son corps
[5 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[5 empty] | Afficher le modèle | Taille
| Classe: Vue |  |  | Collaboration
| propriétaire: |  |  | Contrôleur
| Responsabilité |  | (args, facultatifs)
| Menu configuration |  | Interface configuration
| Dessiner : |  | Canevas de simulation
Desiner la fenêtre principale
Le canevas de simulation
Interface de configuration
| Modifications de la vue (lors de la modfication du modèle) | [6 empty] | Classe: Système nerveux |  | Collaboration
| Afficher messages de fin s'il n'y a plus d'organismes | [6 empty] | propriétaire: Simulation |  | Récepteurs
Sélection des organismes et afficher les infos
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[8 empty] | Recevoir les signaux de l'organisme | entrée
[8 empty] | Renvoyer les signaux à l'organisme | sorties
actif
potentiel
| Classe: Simulation |  |  | Collaboration |  |  |  |  | seuils
| propriétaire: |  |  | Contrôleur |  |  |  |  | délai
| Responsabilité |  | (args, facultatifs)
|  |  | Organismes |  |  |  |  | Classe: Système digestif |  | Collaboration
| Instancier les organismes |  | Nuages |  |  |  |  | propriétaire: Simulation
| Instancier les objets d'environnement |  | Température
| Vérifier les interractions entre les différents objets |  | Humidité |  |  |  |  | Responsabilité | (args, facultatifs)
| Changer l'orientation du vent |  | Nourritures |  |  |  |  | Recevoir de la nourriture | Vessie
| Changer vitesse du vent |  | Eau |  |  |  |  | Distribuer liquide et solide | Estomac
| Faire apparaître de la nourriture (au bout d'un certain temps) |  | Taille |  |  |  |  | Absorber
|  |  | Vitesse du vent |  |  |  |  | Expulser
Orientation du vent
[8 empty] | Classe: Récepteurs |  | Collaboration
[8 empty] | propriétaire: Simulation |  | Système nerveux
Nuages
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs) | Nourriture
[8 empty] | Analyser l'environnement | Nombre | L'eau
[8 empty] | Envoyer des signaux au système nerveux | Emplacement | Simulation
[8 empty] | Envoyer des signaux à l'ADN (épigénétique) | Type | ADN
[8 empty] | Classe : Nourriture |  | Collaboration
[8 empty] | propriétaire: Simulation |  | Organisme
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[8 empty] | Apparaître | Taille
[8 empty] | Disparaître (se faire manger) | Valeur
[8 empty] | Classe : Eau |  | Collaboration
[8 empty] | propriétaire: Simulation |  | Organisme
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[8 empty] | Apparaître | Taille
[8 empty] | Disparaître | Valeur
[8 empty] | Classe : Nuage |  | Collaboration
propriétaire: Simulation
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[8 empty] | Se déplacer | Intensité
Taille du centre
Taille total
[8 empty] | Classe : ADN |  | Collaboration
propriétaire: Simulation
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[8 empty] | Se modifier | Gènes naturel
[8 empty] | Se combiner | Épigènes
[8 empty] | Déterminer des attributs | Intensité traumatique
Seuil des traumas
[8 empty] | Classe: Glande |  | Collaboration
[8 empty] | propriétaire: Simulation |  | Organisme
[8 empty] | Responsabilité | (args, facultatifs)
[8 empty] | Émettre des phéromones | portée

## Planning global
Membres de l'équipe | Planification globale
Mario Laframboise | Cette section sert à préciser les tâches de développement de tout le projet
Guillaume Foisy | Les tâches doivent être distribuées dans l'ordre temporel de leur exécution
Yanis Boumazouzi | Les plus importantes pour le client doivent être effectuées le plus tôt possible
On indique à quel SPRINT devrait s'effectuer une tâche
(toutes les tâches du premier SPRINT seront donc regroupées à partir du début de la liste,
suivies de celles du deuxième SPRINT, ainsi de suite)
| Tâches | Notes
Organisme
Classe Organisme
Reproduction
Classe Glande (méthode émettre + init)
| Implémenter Glande dans l'organisme (jauge envie) | valeur statique qui sera définie plus tard par l'état de santé
Dessiner l'aura de phéromone (peut-être activé et désactivé)
Odorat (Capteur) :
Super classe Capteur
Sous-classe Odorat
| Méthode Percevoir | Méthode abstraite dans super-classe. Elle existe en ce moment dans le modèle, il faudra la déplacer et l'ajuster.
| Méthode envoie signaux dans Capteur (intensité et type) | Méthode de la super-classe
| Méthode envoie message à l'organisme dans Système Nerveux | Méthode de la super-classe
Méthode chercher dans Organisme
Vision (Capteur) :
Sous-classe Vision
| Méthode Percevoir | Méthode abstraite dans super-classe.
Dessiner l'aura de phéromone (peut-être activé et désactivé)
Organisme
| Chercher un objet (à proximité ou à distance ?) | Tâtonnage jusqu'à voir l'objet recherché
Choisir une orientation
Se reproduire
| Classe ADN (ensemble de gènes, dictionnaire avec les types de gènes) | Méthode Se Modifier sera codé plus tard lorsqu'on implémentera les premiers cas d'épigénétique
Méthode Se combiner dans ADN
Méthode Déterminer des attributs dans ADN
Méthode Se Reproduire dans Organisme
Attribut et Méthode de gestation dans Organisme
Méthode Mettre dans Organisme
Méthode Naître dans Organisme
Méthode Définir Génétique et Attributs finaux dans Organisme
Dessiner un nouvel Organisme dans la Vue
Épigénétique
Attributs trauma, intensité trauma, type trauma, dictionnaire trauma dans Organisme
| Méthode modifier ADN à partir des traumas dans Organisme | Ce qui implique qu'il y aura des attributs dans ADN en lien avec le trauma (épigènes vs gènes)
Méthode se modifier dans ADN
Méthode transformation de trauma en résilience dans ADN
Mourir
Ajout de jauge faim dans Organisme
| Ajout de jauge santé dans Organisme | Implémenter les connexions avec la naissance et le cours d'une vie de l'organisme
Vérification de la jauge santé
Méthode Mourir
| Implémenter première possibilité trauma (Vérifier si mort traumatique) | Mort traumatique = Si la créature est morte à cause d'un besoin non-comblé
Relancer simulation
Méthode Calculer des attributs de base selon environnement dans Organisme
Méthode Déterminer état de base dans Organisme
Manger
Génération de la nourriture en continu
Implémenter méthode Percevoir (reprendre celle qui existe déjà pour les phéromones)
Vérification position de l'organisme et de la nourriture
| Méthode Manger | Elle existe déjà partiellement, mais il faut la préparer pour le Système Digestif et les jauges
Classe Système digestif
Méthode Distribuer dans Système Digestif + attribut vessie et estomac
Méthode Digérer dans Système digestif (absorber et mise à jour des jauges)
Méthode Expulser (vérification du temps et de la place de stockage de vessie et estomac)
Dessiner dans la Vue
Vue - Aliments
Scrollbar pour ajuster la quantité de nourriture et vitesse d'apparition
Scrollbar pour ajuster la quantité d'eau
Eau
Méthode générer eau dans Simulation
Jauge soif dans Organisme
Vérification position de l'organisme et de l'eau
Méthode boire dans Organisme
Dessiner dans la vue l'eau
Dormir
Jauge énergie dans Organisme et déterminer les méthodes qui réduisent l'énergie
Méthode dormir dans Organisme
Pyramide de la priorité des besoins de l'Organisme (des seuils et une liste de true/false)
| Dessiner état Dormir dans la Vue | Idée de Yanis : Importer une image Zzz... et la faire bouger près de la créature
Température
Scrollbar dans la Vue
Méthode changer température dans Simulation
Classe Thermorécepteur
Méthode Vérifier température dans Organisme
| Méthode Réguler température dans Organisme | Ne pas oublier la jauge énergie
Humidité
Scrollbar dans la Vue
Méthode changer humidité dans Simulation
Classe Hygrorécepteur
Méthode Vérifier taux d'humidité et capacité de l'organisme
Méthode Cryptobiose dans Organisme
Ajout d'état de transition dans Organisme
Onglets
Création des onglets dans la Vue
Création des statistiques de l'organisme
Méthode pour aller chercher les statistiques
Gestion des clics sur un organisme
Création de paramètres globales
Ajuster la vue selon les paramètres globales
Pression
Section d'ajout de nuages dans la vue (nouvel onglet)
Classe Nuage (attribut vent, taille, intensité)
Méthode Génération de nuage dans Simulation
Méthode Se déplacer dans Nuage
Méthode Changement de direction du vent
Mécanorécepteurs
| Classe Mécanorécepteur | Méthodes existantes dans la super classe
Méthode vérification de l'intensité des signaux selon le mécanorécepteur dans Système nerveux
| Méthode Réorienter dans Organisme | Déjà existante, mais logique à ajouter en considérant cette nouvelle réalité
Écran (Vue)
Ajout la possibilité de faire défiler l'écran avec la souris (x et y)
Agrandir ou réduire la taille de l'écran (zoom in - zoom out)
Cycles (saison)
Ajout de la section Cycle en cours dans la Vue
Ajout de l'onglet Info Cycle dans la Vue
Ajout des cycles dans Simulation (durée, attribut)
Méthode Changer cycle dans Simulation

## Sprint 1
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS | [11 empty] | Debriefing
On s'est rendus compte que, dans la planification de départ, nous avions simplifié le modèle biologique de la créature pour se concentrer sur des fonctionnalités en lien avec son ADN. Après avoir reparlé avec le client, nous avons dû revoir nos priorités et le détail du travail, ainsi que la définition de notre créature. Par conséquent, ce sprint ne correspond pas à la réalité du travail accompli et, en ce 24 novembre (3ième jour du premier sprint), nous nous sommes réalignés. La version mise à jour (prochaine feuille) du sprint correspond mieux au travail projeté et accompli. S'il vous plaît, vous y référez.
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | JOUR 1 |  |  | JOUR 2 |  |  | JOUR 3 |  |  | JOUR 4
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Organisme |  |  | 2025-11-17
| Classe Organisme | Pair programming | 2025-11-17
Reproduction |  |  | 2025-11-17
| Classe Glande (méthode émettre + init) | Pair programming | 2025-11-17
| Implémenter Glande dans l'organisme (jauge envie) | Pair programming | 2025-11-17
Implémenter l'émission de phéromone dans la boucle de simulation
| Dessiner l'aura de phéromone (peut-être activé et désactivé) | Pair programming | 2025-11-17
Odorat (Capteur) : |  |  | 2025-11-17
| Super classe Capteur | Pair programming | 2025-11-17
| Sous-classe Odorat | Pair programming | 2025-11-17
| Méthode Percevoir (phéromone + nourriture) ** À déterminer : son interraction avec les neuronnes | Pair programming | 2025-11-17
| Méthode envoie signaux dans Capteur (intensité et type) | Pair programming | 2025-11-17
| Méthode envoie message à l'organisme dans Système Nerveux | Pair programming | 2025-11-17
| Méthode chercher dans Organisme | Pair programming | 2025-11-17
Vision (Capteur) : |  |  |  |  | Pour l'instant, on laisse tomber cette fonctionnalité
Sous-classe Vision
Méthode Percevoir
Dessiner l'aura de la vision (peut-être activé et désactivé)
Organisme
| Chercher un objet (à proximité ou à distance ?) | Pair programming | 2025-11-17
| Choisir une orientation | Pair programming | 2025-11-17
Se reproduire
| Classe ADN (ensemble de gènes, dictionnaire avec les types de gènes) |  |  |  |  | 2025-11-21
| Méthode Se combiner dans ADN |  |  |  |  | 2025-11-21
| Méthode Déterminer des attributs dans ADN |  |  |  |  | 2025-11-21
| Méthode Se Reproduire dans Organisme |  |  |  |  | 2025-11-21
| Attribut et Méthode de gestation dans Organisme |  |  |  |  | 2025-11-21
| Méthode Mettre dans Organisme |  |  |  |  | 2025-11-21
| Méthode Naître dans Organisme |  |  |  |  | 2025-11-21
| Méthode Définir Génétique et Attributs finaux dans Organisme |  |  |  |  | 2025-11-21
| Dessiner un nouvel Organisme dans la Vue |  |  |  |  | 2025-11-21
Épigénétique
| Attributs trauma, intensité trauma, type trauma, dictionnaire trauma dans Organisme | [7 empty] | 2025-11-24
| Méthode modifier ADN à partir des traumas dans Organisme | [7 empty] | 2025-11-24
| Méthode se modifier dans ADN | [7 empty] | 2025-11-24
| Méthode transformation de trauma en résilience dans ADN | [7 empty] | 2025-11-24
Mourir
| Ajout de jauge faim dans Organisme | [7 empty] | 2025-11-24
| Ajout de jauge santé dans Organisme | [7 empty] | 2025-11-24
| Vérification de la jauge santé | [7 empty] | 2025-11-24
| Méthode Mourir | [7 empty] | 2025-11-24
| Implémenter première possibilité trauma (Vérifier si mort traumatique) | [7 empty] | 2025-11-24
Relancer simulation
| Méthode Calculer des attributs de base selon environnement dans Organisme | [7 empty] | 2025-11-24
| Méthode Déterminer état de base dans Organisme | [7 empty] | 2025-11-24
Manger | [11 empty] | 2025-11-28
| Génération de la nourriture en continu | [10 empty] | 2025-11-28
| Implémenter méthode Percevoir (reprendre celle qui existe déjà pour les phéromones) | [10 empty] | 2025-11-28
| Vérification position de l'organisme et de la nourriture | [10 empty] | 2025-11-28
| Méthode Manger | [10 empty] | 2025-11-28
| Classe Système digestif | [10 empty] | 2025-11-28
| Méthode Distribuer dans Système Digestif + attribut vessie et estomac | [10 empty] | 2025-11-28
| Méthode Digérer dans Système digestif (absorber et mise à jour des jauges) | [10 empty] | 2025-11-28
| Méthode Expulser (vérification du temps et de la place de stockage de vessie et estomac) | [10 empty] | 2025-11-28
| Dessiner dans la Vue | [10 empty] | 2025-11-28
Vue - Aliments | [11 empty] | 2025-11-28
| Scrollbar pour ajuster la quantité de nourriture et vitesse d'apparition | [10 empty] | 2025-11-28
| Scrollbar pour ajuster la quantité d'eau | [10 empty] | 2025-11-28
Eau | [11 empty] | 2025-11-28
| Méthode générer eau dans Simulation | [10 empty] | 2025-11-28
| Jauge soif dans Organisme | [10 empty] | 2025-11-28
| Vérification position de l'organisme et de l'eau | [10 empty] | 2025-11-28
| Méthode boire dans Organisme | [10 empty] | 2025-11-28
| Dessiner dans la vue l'eau | [10 empty] | 2025-11-28
Dormir | [11 empty] | 2025-11-28
| Jauge énergie dans Organisme et déterminer les méthodes qui réduisent l'énergie | [10 empty] | 2025-11-28
| Méthode dormir dans Organisme | [10 empty] | 2025-11-28
| Pyramide de la priorité des besoins de l'Organisme (des seuils et une liste de true/false) | [10 empty] | 2025-11-28
| Dessiner état Dormir dans la Vue | [10 empty] | 2025-11-28

## Sprint 1 (maj)
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS | [11 empty] | Debriefing
Notre créature prend maintenant des décisions ! Ses neurones s'activent ou non selon son environnement et elle se déplace selon ses neurones moteurs. On a créé des classes pour compartimenter les organes de notre créature, ainsi que ses neurones, pour que les responsabilités de chacun d'eux soient localisées et localisables. La table a été mise pour la détection des phéromones et leurs émissions, il reste à les implémenter dans le calcul des déplacements et dans les distinctions entre droite / gauche. Nous aurons également l'occasion dans le sprint 2 de déterminer le rôle des ganglions : c'est-à-dire de laisser passer ou non les stimuli selon les messages envoyés du système nerveux. Un des gros objectifs de notre sprint 2 sera d'implémenter la possibilité de reproduction entre nos créatures et d'avoir un petit système d'ADN qui aurait la capacité d'être complexifié dans un futur possible. Il ne nous semble pas réaliste, dans le temps imparti, d'implémenter l'épigénétique et les mécanismes environnementaux et génétiques plus complexes prévues. Il sera pertinent d'ajouter des paramètres dans l'interface : intensité de rotation, vitesse de base, etc.
SPRINT 1
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | JOUR 1 |  |  | JOUR 2 |  |  | JOUR 3 |  |  | JOUR 4
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Classe Glande
| Classe Glande (méthode émettre + init) | Pair programming | 2025-11-17
| Implémenter Glande dans l'organisme (jauge envie) | Pair programming | 2025-11-17
| Implémenter l'émission de phéromone dans la boucle de simulation | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| Dessiner l'aura de phéromone (peut-être activé et désactivé) | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
Odorat
| Classe Nez (rôle : stockage des stimulis) | Pair programming |  |  |  | 2025-11-21
| Nez - méthode sentir | Pair programming |  |  |  | 2025-11-21
| Classe Capteur (rôle : réagir aux stimulis et se connecter aux ganglions) | Pair programming |  |  |  | 2025-11-21
| Capteur (méthode activer) | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| Classe GanglionOlfactif (rôle : laisser passer ou bloquer stimulis) | Pair programming |  |  |  | 2025-11-21
| méthode : propager (vers ses sorties) | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| méthode : gestion_stimulis (bloquer ou laisser passer) | Pair programming | [11 empty] | On manque de temps, on le reporte pour le sprint 2
Moteur
| Classe Pattes (rôle : orienter et avancer) | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| Connecter les pattes aux ganglions | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| méthode : activer | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
Refactorisation Neurone :
| L'implémenter à la classe Nez | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| L'implémenter à la classe Pattes | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
Refactorisation Créature :
| L'implémenter à la classe Nez | Pair programming |  |  |  | 2025-11-24
| L'implémenter à la classe Pattes | Pair programming | [6 empty] | 2025-11-24
| L'implémenter à la classe Glandes | Pair programming | 2025-11-17
Mise au point du nouveau modèle
| Revoir le calcul de l'orientation en fonction des neurones motrices | Pair programming | [9 empty] | 2025-11-28
| Distinguer les stimulis gauche / droite pour l'activation des capteurs | Pair programming | [9 empty] | 2025-11-28
| Distinguer les neurones motrices droite et gauche | Pair programming | [9 empty] | 2025-11-28
Action manger
| Détecter la position de la nourriture et augmenter le niveau d'énergie | Pair programming | [9 empty] | 2025-11-28

## Sprint 2
Gestion de SPRINT
Planification détaillée |  |  | Gestion des SCRUMS | [11 empty] | Debriefing
SPRINT 2
Étapes (fonctionnalités haut niveau) | Sous-étapes | Responsable
litéralement faire un copier-coller à | Découper l'étape en sous-tâches pour | un membre de
partir de la planification globale | mieux indiquer le moment du livrable | l'équipe | JOUR 1 |  |  | JOUR 2 |  |  | JOUR 4 |  |  | JOUR 3
|  |  | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème | Prévu | Fait | Problème
Glandes
| Implémenter les glandes aux neurones | Guillaume + Mario | 01/12/2025
| Implémenter les glandes dans le calcul de déplacement (neurones moteurs) | Guillaume + Mario | 01/12/2025
| Distinction entre phéromones détectées à droite et à gauche | Guillaume + Mario | 01/12/2025
Interface
| Ajout des paramètres de rotation | Yanis + Guillaume | 01/12/2025
| Ajout des paramètres vitesse | Yanis + Guillaume | 01/12/2025
Ganglion
| Ajout du rôle de gestion de stimuli (bloquer ou laisser passer signaux) | Mario | 01/12/2025
Interface
| Ajout d'un onglet pour les infos d'un organisme (jauges santé, repro, faim, énergie) | Guillaume
| Détection des cliques sur un organisme pour afficher ses infos | Guillaume
Jauge santé
| fonction du calcul de la santé (fonction quadratique, avec sommet, origine) | Mario | 01/12/2025
| implémenter la santé à sa fonction pour que le valeur se mette à jour à chaque cycle | Mario |  |  |  | 05/12/2025
Jauge envie reproduction
| fonction calculant l'envie de reproduction selon la jauge santé | Mario |  |  |  | 05/12/2025
| implémenter la jauge pour que le valeur se mette à jour à chaque cycle | Mario |  |  |  | 05/12/2025
Jauge faim
| implémenter la jauge pour que sa valeur se mette à jour à chaque cycle (linéaire) | Mario |  |  |  | 05/12/2025
Système nerveux
| Implémenter jauge besoins (envie de reproduction, faim, énergie, santé) : | Yanis |  |  |  | 05/12/2025
| Implémenter rôle du système nerveux (envoyer message aux ganglions) | Yanis |  |  |  | 05/12/2025
Expérimentations neuronales
| Tenter un système d'accumulation des stimulis | Mario | [6 empty] | 08/12/2025
| Explorer l'orientation pour la rendre plus fluide | Mario | [6 empty] | 08/12/2025 |  | ils tournent parfois en rond, pourquoi ?
| Réduire le champ sensoriel | Mario | [6 empty] | 08/12/2025
| Incorporer immobilisation de la créature | Mario | [6 empty] | 08/12/2025
| Régler le problème où les créatures tournent en rond : exploration | Mario | [9 empty] | 12/12/2025
| Réimplementer les phéromones | Mario
Actions
Manger : | Ajout d'état : disponible / en train de manger | Yanis
| Vérifiier si on peut implémenter un peu plus de gestion de jauges dans l'action manger | Yanis
Reproduction :
| Ajout d'état : en train de se reproduire | Yanis
| Créer une nouvelle créature | Yanis
| Revoir les jauges qui sont concernés par cette action (envie_reproduction dans maj) | Yanis
Interface :
| Créer le deuxième onglet (infos créatures) | Guillaume | [6 empty] | 08/12/2025
| Ajouter la connexion des jauges à l'onglet | Guillaume | [9 empty] | 12/12/2025
| Ajouter la gestion de clique sur une créature | Guillaume | [9 empty] | 12/12/2025
| Effacer les créatures qui sont mortes | Guillaume | [6 empty] | 08/12/2025
ADN
…